## Sheet1
Cahier des charges – Application Xtrafi BI
Ce document détaille les fonctionnalités à développer pour l'application Xtrafi BI en Streamlit, en précisant les versions de livraison, les niveaux de difficulté, les durées estimées. Le but est de fournir un MVP (Produit Minimum Viable) exploitable rapidement, avec une montée en puissance progressive.
Etat des lieux des fonctionnalités actuelles de l’application Xtrafi BI:
1. Lecture et traitement de fichier Excel - L’utilisateur peut charger un fichier Excel contenant les données de visualisation. - L’app permet de voir un appercu des données qui seront utilisées pour la restitution - Le fichier est traité et nettoyé afin d’extraire les valeurs clés pour les graphiques.
2. Tableaux de bord - Un 1er onglet permet de visualiser un TDB REEL N vs REEL N-1 qui permet de comparer et suivre les varations de la période N-1 à la periode N - Un 2eme onglet TDB REEL N vs OBJ. STRAT. Qui permet de mésurere les écarts entre les données réélles et les objectifs stratégiques plafond et plancher - Un 3eme onglet TDB REEL N vs OBJ. OP. Qui permet de mésurere les écarts entre les données réélles et les objectifs opérationnels plafond et p
3. Visualisations Quelques graphiques sont dj mis en place pour visualiser des indicateurs
3. Export Xtrafi BI permet d’exporter dans un fichier excel, les 3 TDB dans 3 onglets differents, et dans un 4eme onglet, les graphiques
Version 1 : MVP (Produit Minimum Viable)
Objectif : livrer une première version visuellement professionnelle, utilisable , avec personnalisation et accès sécurisé.
| N° | Fonctionnalité |  | Description |  | Difficulté | Durée estimée | Etat
| 1 | Changement de la source de données des graphiques |  | Faire en sorte que les graphiques recupèrent les donnés dans l’onglet données brutes, au lieu des données rapport |  | Elevée | 2 à 3 jours | En cours
| 2 | Page d’accueil Xtrafi stylisée |  | Intégration du fond, logo, favicon, cohérence avec le front Xtrafi App |  | Facile | 1 jour | En cours
| 3 | Authentification avec rôles |  | Page de login. Si l’utilisateur est 'admin', accès à une interface pour éditer le fichier config_utilisateurs.xlsx |  | Moyen | 3 à 5 jours | None
| 4 | Personnalisation du logo selon l’organisation |  | À l’authentification, charger le logo correspondant à l’organisation renseignée dans le fichier de config |  | Moyen | 2 à 3 jours | None
| 5 | Mise en forme des tableaux de bord |  | Rendre visuellement “beaux” les 3 TDB |  | Facile | ½ jour | Fait
| 6 | Interface multilingue (français / anglais) |  | Traduction dynamique de l’interface avec dictionnaire JSON ou CSV + sélecteur de langue |  | Moyen | 3 à 5 jours | None
| 7 | Documentation du code |  | README, commentaires, bonne structure du code |  | Facile | 2 jours | En cours
Version 2 : Config avancée + export
| Fonctionnalité |  | Description | Difficulté | Difficulté |  | Durée estimée
| Interface 'construction graphique' |  | Choix libre des données, type de visuel, axes à tracer (hors TDB prévus) | Élevé | Elevé |  | 7 à 10 jours
| Export Excel avec graphiques personnalisés |  | Génération automatique de rapport avec graphiques personnalisés+ tableaux mis en forme | Élevé | Elevé |  | 7 à 10 jours
Accessibilité & déploiement
| Fonctionnalité |  | Description |  | Difficulté |  | Durée estimée
| Stockage fichiers et logs |  | Organisation des répertoires selon organisation (logos, données, exports, logs) (par Kyxar)
| Déploiement sur VM Xtrafi |  | Deploiement de l’app Streamlit sur la VM Xtrafi hebergée chez Kyxar |  | Moyen |  | 3 à 5 jours
Résumé par version
| Version |  | Objectifs
| V1 (MVP) |  | Accès admin + visualisation + logos + multi-langue + 3 TDB
| V2 |  | Config graphique + export
| Deploiement |  | Déploiement VM + fichiers organisés
| V3 |  | Automatisation + archivage